## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Общество с ограниченной ответственностью "Энергии Технологии"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом ДЭПР г.Москв12.11.2024 г. № ДПР-ТД-444/24
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [17 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2020 |  | План на 01.01.2025 |  | Предложение по корректировке план на 01.01.2025 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 |  | 23 | 24 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 631.86 | 1404.45 | 111.96 | 676.71 | 533.85 | 81.94 | 1635.99 | 131.53 | 703.15 | 541.6 | 259.72 | нд | 388.77 | нд | 204.65 | нд | 431.85 | 327.59 | 99.79 | 267.41 | 160.15 | 199.86 | 114.59 | 51.67 | 58.84 | 19.9 | 10.62 | 193.02 | 272.89 | 15.84 | 158.96 | 0 | нд | 0 | нд | 598.29 | 788.22 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 631.86 | 1245.52 | 81.68 | 565.91 | 516.74 | 81.2 | 1449.62 | 83.55 | 591.71 | 516.74 | 257.63 | нд | 382.67 | нд | 172.13 | нд | 367.05 | 321.49 | 99.79 | 267.41 | 160.15 | 193.76 | 114.59 | 51.67 | 34.22 | 8.44 | 6.5 | 172.13 | 209.44 | 0 | 157.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.48 | 694.68 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.43 | 19.42 | нд | 1.96 | 17.11 | 0.35 | 19.42 | нд | 1.96 | 17.11 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 73.41 | 139.51 | 30.28 | 108.84 | нд | 0.39 | 157.85 | 47.98 | 109.48 | нд | 0.39 | нд | 6.1 | нд | 32.52 | нд | 58.2 | 6.1 | нд | нд | нд | 6.1 | нд | нд | 24.62 | 8.96 | 1.62 | 16.68 | 58.2 | 15.84 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 66.1 | 84.44 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.1 | нд | нд | 7.75 | 1.35 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5 | 2.5 | 4.21 | 5.25 | нд | 1.35 | нд | нд | нд | нд | 6.71 | 9.1 | нд
1 | Москва | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 631.86 | 1404.45 | 111.96 | 676.71 | 533.85 | 81.94 | 1635.99 | 131.53 | 703.15 | 541.6 | 259.72 | нд | 388.77 | нд | 204.65 | нд | 431.85 | 327.59 | 99.79 | 267.41 | 160.15 | 199.86 | 114.59 | 51.67 | 58.84 | 19.9 | 10.62 | 193.02 | 272.89 | 15.84 | 158.96 | 0 | нд | 0 | нд | 598.29 | 788.22 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 631.86 | 1245.52 | 81.68 | 565.91 | 516.74 | 81.2 | 1449.62 | 83.55 | 591.71 | 516.74 | 257.63 | нд | 382.67 | нд | 172.13 | нд | 367.05 | 321.49 | 99.79 | 267.41 | 160.15 | 193.76 | 114.59 | 51.67 | 34.22 | 8.44 | 6.5 | 172.13 | 209.44 | 0 | 157.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.48 | 694.68 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 631.86 | 1245.52 | 81.68 | 565.91 | 516.74 | 81.2 | 1449.62 | 83.55 | 591.71 | 516.74 | 257.63 | нд | 382.67 | нд | 172.13 | нд | 367.05 | 321.49 | 99.79 | 267.41 | 160.15 | 193.76 | 114.59 | 51.67 | 34.22 | 8.44 | 6.5 | 172.13 | 209.44 | 0 | 157.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.48 | 694.68 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 631.86 | 1245.52 | 81.68 | 565.91 | 516.74 | 81.2 | 1449.62 | 83.55 | 591.71 | 516.74 | 257.63 | нд | 382.67 | нд | 172.13 | нд | 367.05 | 321.49 | 99.79 | 267.41 | 160.15 | 193.76 | 114.59 | 51.67 | 34.22 | 8.44 | 6.5 | 172.13 | 209.44 | 0 | 157.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.48 | 694.68 | нд
1.1.1.3.1 | Строительство 2 РТП и 6 БКТП 2х1600; 4-х питающих КЛ АПв(1х500) и 4-х распределительных КЛ АПв(1х240) 10 кВ, в целях ввода дополнительной мощности 25,6 МВа для технологического присоединения объектов потребителей по адресу: г.Москва, Старокрымская ул. вл.13 | G_0801_001 | З | 2014 | 2021 | нд | нд | нд | 238.45 | 249.22 | 14.2 | 117.2 | 110.06 | 7.76 | 249.22 | 14.2 | 117.2 | 110.06 | 7.76 | нд | 10.77 | нд | нд | нд | нд | 10.77 | 0.85 | 9.91 | 2.79 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.91 | 2.79 | проект завершен
1.1.1.3.2 | Строительство 2 ТП по схеме 4БКТП 20/0,4 кВ с трансформаторами 4х1600, 4х1250 кВА; Строительство 2КЛ 3х(1х240) 20 кВ от РП 4-12 до РП 4-12 с заходом в ТП (1-4) по адресу: г. Москва, Автомобильный пр.,вл.4 (объект ТП) | G_0801_004 | З | 2014 | 2021 | нд | нд | нд | 45.07 | 58.56 | 2.35 | 24.67 | 31.22 | 0.32 | 58.56 | 2.35 | 24.67 | 31.22 | 0.32 | нд | 13.49 | нд | нд | нд | нд | 13.49 | нд | 13.49 | 11.43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.49 | 11.43 | проект завершен
1.1.1.3.3 | Строительство ТП-1-8 20/0,4 кВ (2х1600 кВА), прокладка 2РКЛ 3х(1х240) 20кВ: от РП 7-11 до РП 7-13 ОЭК с заходом в ТП-1-8 по адресу: г. Москва, оптово-продовольственный центр "Фуд-Сити" п. Сосенское, район д. Мамыри | G_0801_005 | З | 2015 | 2021 | нд | нд | нд | 108.21 | 122.77 | 7.99 | 43.68 | 67.93 | 3.17 | 122.77 | 7.99 | 43.68 | 67.93 | 3.17 | нд | 14.56 | нд | нд | нд | нд | 14.56 | 14.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | проект завершен
1.1.1.3.4 | Строительство РТП (2х1000)кВа, 5ТП (2х1000)кВа, 2ТП (2х1600)кВа, общей мощностью 18,4 МВА. Прокладка 2ПКЛ-10 кВ от ПС "Щедрино" до РТП-1, 2РКЛ-10 кВ от РТП1 до ТП4, 4РКЛ-10 кВ от РТП1 до ТП1,2, 2РКЛ-10 кВ от ТП1 до ТП2, 2РКЛ-10 кВ от ТП4 до ТП6, 2РКЛ-10 кВ от ТП6 до ТП7, 2РКЛ-10 кВ от РТП1 до ТП7, 4РКЛ-10 кВ от ТП3 до КЛ 10 кВ направлением РТП-1 - ТП4, 4РКЛ-10 кВ от ТП5 до КЛ 10 кВ направлением РТП-1 - ТП7 по адресу: г.Москва, район Северный, микрорайон 2 | G_0801_008 | З | 2015 | 2022 | нд | нд | нд | 131.59 | 149.11 | 9.15 | 91.3 | 47.96 | 0.7 | 149.11 | 9.15 | 91.3 | 47.96 | 0.7 | нд | 17.52 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.52 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.52 | нд | проект завершен
1.1.1.3.5 | Строительство 1 ТП 20/0,4 кВ ( 2х1000 кВА) и 2 ТП 20/0,4 кВ (2х1600), общей мощностью 8,4 МВА, прокладка 2РКЛ 20 кВ от РП "АО ОЭК" кабель АПвПуг-20 3х(1х240/50) с заходом в новые ТП1-ТП3; по адресу: г. Москва, Софийская набережная, вл. 18/8, стр. 1; вл. 20, стр. 1; вл. 24/2, стр. 1, 2 часть стр. 5; Болотная площадь, вл. 2/4, стр. 1; вл. 6-8; л. 4, стр. 1; вл. 10, стр. 16,17. | I_0801_012 | З | 2018 | 2022 | нд | нд | нд | 2.98 | 46.59 | 3.05 | 43.54 | нд | нд | 46.59 | 3.05 | 43.54 | нд | нд | нд | 43.61 | нд | нд | нд | нд | 43.61 | 11.18 | 32.43 | нд | 32.43 | 27.97 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 32.43 | 27.97 | проект завершен
1.1.1.3.6 | Строительство РТП 12х2000 кВА и 2 ПКЛ напряжением 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по адресу: Москва, Краснопресненская наб, вл. 14, стр. 1 | J_0801_018 | З | 2019 | 2023 | нд | нд | нд | 77.56 | 153.51 | 11.51 | 24.52 | 71.9 | 45.58 | 153.51 | 11.51 | 24.52 | 71.9 | 45.58 | нд | 75.95 | нд | нд | нд | нд | 75.95 | 1.41 | 74.54 | 19.05 | 55.49 | 43.14 | нд | -1.49 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 74.54 | 60.7 | проект завершен
1.1.1.3.7 | Строительство 2 ПКЛ 20 кВ от ТП72303 до новой РП 20 кВ, новой РП 20 кВ в целях технологического присоединения по адресу: г. Москва, пос. Рязановское, с. Остафьево | J_0801_019 | З | 2018 | нд | нд | нд | нд | 28 | 148.73 | 10.37 | 5.19 | 110 | 23.17 | 148.73 | 10.37 | 5.19 | 110 | 23.17 | нд | 120.73 | нд | нд | нд | нд | 120.73 | 50.66 | 70.07 | 70.08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 70.07 | 70.08 | проект завершен
1.1.1.3.8 | Строительство новой ТП 20/0,4 кВ (2х2000) и 2КЛ-20 кВ по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, вл.14, стр.1 | K_0801_020 | C | 2020 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 43.66 | 2.98 | 29.2 | 10.98 | 0.5 | 43.66 | 2.98 | 29.2 | 10.98 | 0.5 | нд | 43.66 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.51 | 36.76 | 9.04 | 27.72 | 10.09 | 15.02 | 14.96 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 34.15 | 34.09 | проект завершен
1.1.1.3.9 | Прокладка 2КЛ-10 кВ от РТП 60423 до границы участка Заявителя по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 71, корп. 3 | K_0801_021 | З | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 30.21 | 3 | 27.21 | нд | нд | 30.21 | 3 | 27.21 | нд | нд | нд | 30.21 | нд | нд | нд | нд | 30.21 | нд | 30.21 | 38.81 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30.21 | 38.81 | проект завершен
1.1.1.3.10 | Строительство ТП 10/0,4 кВ (2х630) и прокладка 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ 10кВ СП28267-СП60411 до новой ТП по адресу: г. Москва, Новоясеневский пр-т, вл.1-В стр.1 | K_0801_024 | З | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 12.17 | 0.7 | 4.17 | 7.3 | нд | 12.17 | 0.7 | 4.17 | 7.3 | нд | нд | 12.17 | нд | нд | нд | нд | 12.17 | 12.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.17 | 12.17 | проект завершен
1.1.1.3.11 | Строительство PKЛ 20 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств спортивного комплекса «Олимпийский» по адресу: г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 1, 2, 3, 4 | M_0801_025 | C | 2021 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 36.93 | 1.33 | 35.6 | нд | нд | 36.93 | 1.33 | 35.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.02 | нд | нд | нд | нд | 36.93 | 13.14 | 23.79 | 15.35 | 8.44 | 6.42 | нд | 2.02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 36.93 | 36.93 | корректировка сроков по готовности
1.1.1.3.12 | Строительство ТП-10/0,4 кВ (2х1000), прокладка КЛ-10кВ и прокладка КЛ-0,4кВ для технологического присоединения административно-делового здания, ДОУ на 150 детей на земельных участках, расположенных по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, владение 107 | M_0801_026 | C | 2021 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 15.21 | 1.985 | 4.84 | 8.385 | нд | 15.21 | 1.985 | 4.84 | 8.385 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.95 | 6.26 | 4.45 | 1.81 | 4.93 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.21 | 18.33 | проект завершен
1.1.1.3.13 | Строительство КЛ-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств детского общеообразовательного учреждения, по адресу: г. Москва, ул. Старокрымская, вл. 13 | M_0801_027 | З | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | 3.91 | 0.23 | 3.68 | нд | нд | 3.91 | 0.23 | 3.68 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.91 | 2.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.91 | 2.3 | проект завершен
1.1.1.3.14 | Строительство 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ направлением ПС 220 кВ Магистральная – КТП-5 с установкой двух соединительных муфт до КТП 10/0,4 кВ по адресу: г. Москва, ул. Мантулинская, владение 5 | M_0801_028 | З | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | 13.5 | 1.78 | 11.72 | нд | нд | 13.5 | 1.78 | 11.72 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.5 | 13.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.5 | 13.5 | проект завершен
1.1.1.3.15 | Строительство встроенной ТП-20/0,4 кВ (4х1600) и прокладка распределительных кабельных линий 20 кВ для технологического присоединения многофункционального развлекательного комплекса, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Мантулинская, вл.5 | N_0801_029 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 34.66 | 1.05 | 15.61 | 18 | нд | 34.66 | 1.05 | 15.61 | 18 | нд | нд | нд | нд | 34.66 | нд | 34.66 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.05 | нд | нд | нд | 34.66 | 34.66 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 34.66 | 34.66 | нд
1.1.1.3.16 | Строительство новых встроенных ТП-20/0,4 кВ (ТП-1, ТП-2, ТП-3) мощностью 2х2000 кВА и прокладка 8PКЛ-20кВ для технологического присоединения многофункционального жилого комплекса, расположенного по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., земельный участок 14/15 | N_0801_030 | П | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 126.78 | 10 | 83.78 | 33 | нд | 143.33 | 10 | 100.33 | 33 | нд | нд | нд | нд | 126.78 | нд | 143.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | 0.08 | 126.78 | 143.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 126.78 | 143.33 | увеличение стоимости ДТП
1.1.1.3.17 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП 60722 до ВРУ9 для технологического присоединения нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, д.118, корп. 2 | O_0801_031 | З | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43 | 0.06 | 0.37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.47 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.47 | проект завершен
1.1.1.3.18 | Строительство 10КЛ-0,4кВ для технологического присоединения здания образовательной организации (ДОО) на 150 мест и здание образовательной организации (ООШ) на 800 мест, по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, земельные участки 107/1 и 107/2 | О_0801_032 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.69 | 1.81 | 8.88 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.69 | нд | 10.69 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.69 | 10.69 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.69 | нд
1.1.1.3.19 | Строительство новых ТП-20/0,4кВ (ТП-1, ТП-2) мощностью 2х1600кВА и прокладка 6КЛ-20кВ, с переустройством (реконструкция) электрических частей в ТП61514, ТП61515 для технологического присоединения офисно-делового центра, по адресу: г. Москва, улица Скотопрогонная, земельный участок 31А | P_0801_033 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 80.66 | нд | нд | нд | 80.66 | нд | нд | нд | нд | нд | 80.66 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.82 | нд | 61.84 | нд | нд | нд | нд | нд | 80.66 | новый проект ДТП/СКП
1.1.1.3.20 | Строительство новой ТП-20/0,4кВ мощностью 2х2500кВА и прокладка 2КЛ-20кВ для технологического присоединения многофункционального офисного комплекса, расположенного по адресу: г. Москва, улица шоссе Энтузиастов, вл. 12 | P_0801_034 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 95.77 | нд | нд | нд | 95.77 | нд | нд | нд | нд | нд | 95.77 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 95.77 | нд | нд | нд | нд | нд | 95.77 | новый проект
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.43 | 19.42 | нд | 1.96 | 17.11 | 0.35 | 19.42 | нд | 1.96 | 17.11 | 0.35 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.34 | 18.33 | нд | 1.68 | 16.3 | 0.35 | 18.33 | нд | 1.68 | 16.3 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.34 | 18.33 | нд | 1.68 | 16.3 | 0.35 | 18.33 | нд | 1.68 | 16.3 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция здания трансформаторной подстанции № 1982 по адресу: г. Москва, ул. Беговая д.32 стр.2, переобрудование в РП "Беговая" | G_0802_002 | З | 2015 | 2025 | 2025 | нд | нд | 18.34 | 18.33 | нд | 1.68 | 16.3 | 0.35 | 18.33 | нд | 1.68 | 16.3 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | С | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Создание системы телемеханики | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.09 | 1.09 | нд | 0.28 | 0.81 | нд | 1.09 | нд | 0.28 | 0.81 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2.1 | Создание системы телемеханики ТП (1-2) по адресу: г. Москва, Автомобильный пр.,вл.4 | G_0802_008-22 | З | 2015 | 2021 | нд | нд | нд | 1.09 | 1.09 | нд | 0.28 | 0.81 | нд | 1.09 | нд | 0.28 | 0.81 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | проект завершен
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 73.41 | 139.51 | 30.28 | 108.84 | 0 | 0.39 | 157.85 | 47.98 | 109.48 | нд | 0.39 | нд | 6.1 | нд | 32.52 | нд | 58.2 | 6.1 | нд | нд | нд | 6.1 | нд | нд | 24.62 | 8.96 | 1.62 | 16.68 | 58.2 | 15.84 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 66.1 | 84.44 | нд
1.4.1 | Строительство 2-х ПКЛ-20кВ от ТЭС ММДЦ-2 "Международная" до РП "Беговая" | G_0804_002 | С | 2016 | 2025 | 2025 | нд | нд | 73.41 | 79.51 | 1.74 | 77.77 | нд | нд | 79.51 | 1.74 | 77.77 | нд | нд | нд | 6.1 | нд | 6.1 | нд | 6.1 | 6.1 | нд | нд | нд | 6.1 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1 | 6.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1 | 6.1 | нд
1.4.2 | Строительство 2КЛ-20 кВ от СП60004 уч.11 до СП60006 уч.15 по адресу: г.Москва, Краснопресненская наб. ММДЦ «Москва-Сити» | O_0804_003 | С | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 33.58 | 2.12 | 31.07 | нд | 0.39 | 34.22 | 2.12 | 31.71 | нд | 0.39 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.98 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 24.62 | 8.96 | 1.62 | нд | 7.98 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 33.58 | 34.22 | перенос сроков
1.4.3 | Строительство 2КЛ-20кВ от СП60008 уч.15 ММДЦ "Москва-Сити" до ТП-20/0,4 кВ по адресу: г.Москва, ул.Мантулинская, вл.5 | O_0804_004 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 2.24 | 2.24 | нд | нд | нд | 2.24 | 2.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.24 | нд | 2.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.24 | 2.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.24 | 2.24 | ПИР
1.4.4 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП 28274 до СП 60401 для двухстороннего резервирования электроснабжения объектов от собственных сетей (ЖК «Юрлово» по адресу: г. Москва, Юрловский проезд, 14 (СП 60401) и ТП 28274 по адресу: г. Москва, Алтуфьевское ш. 35) | O_0804_006 | П | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 6.77 | 6.77 | нд | нд | нд | 15.17 | 15.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.77 | нд | 15.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.17 | 6.77 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.77 | 15.17 | ПИР по новой трассе. Предварительный ССР.
1.4.5 | Строительство 2КЛ-10кВ от РТП 60409 до РТП 60423 для двухстороннего резервирования электроснабжения объектов от собственных сетей (ЖК «Город» по адресу: г. Москва, Дмитровское ш. 107 (РТП 60423) и ЖК «Северный» по адресу: г. Москва, Дмитровское ш. 124 А (РТП 60409)) | O_0804_007 | П | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 8.34 | 8.34 | нд | нд | нд | 8.34 | 8.34 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.34 | нд | 8.34 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.34 | 8.34 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.34 | 8.34 | ПИР
1.4.6 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП 27616 до РТП 27044 для двухстороннего резервирования электроснабжения объектов от собственных сетей (ЖК «Нахимово» по адресу: г. Москва, ул. Болотниковская, д. 36 (РТП 27044) и ЖК «Авеню 77» по адресу: Северное Чертаново (ТП 27616)) | O_0804_008 | П | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 9.07 | 9.07 | нд | нд | нд | 18.37 | 18.37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.07 | нд | 18.37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.37 | 9.07 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.07 | 18.37 | ПИР по новой трассе. Предварительный ССР.
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.1 | нд | нд | 7.75 | 1.35 | нд | нд | нд | 4.21 | нд | 6.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5 | 2.5 | 4.21 | 5.25 | нд | 1.35 | нд | нд | нд | нд | 6.71 | 9.1 | нд
1.6.1 | Приобретение автомобиля технического обеспечения для кабельного хозяйства (ГАЗ Соболь) | O_0806_005-2 | З | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5 | нд | нд | 2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5 | 2.5 | проект завершен
1.6.2 | Приобретение диагностического оборудования (3 ед.) для кабельного хозяйства | O_0806_006-1 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.73 | нд | нд | 4.73 | нд | нд | нд | нд | 3.46 | нд | 4.73 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.46 | 4.73 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.46 | 4.73 | корректировка стоимости
1.6.3 | Приобретение диагностического оборудования (2 ед.) для высоковольтного оборудования | O_0806_006-2 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52 | нд | нд | 0.52 | нд | нд | нд | нд | 0.75 | нд | 0.52 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75 | 0.52 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75 | 0.52 | корректировка стоимости
1.6.4 | Приобретение лицензии ПО Пирамида 2.0 | P_0806_007 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.35 | нд | нд | нд | 1.35 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.35 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.35 | новый проект

## Лист1 (hidden)
66.63
Создание системы телемеханики СП 60401 по адресу: г.Москва, СВАО Юрловский проезд ул., д.14, кор.3, стр.1 | 0.49 | 0.49 | Установка АИИСКУЭ 2 РТП и 6 БКТП по адресу: г.Москва, Старокрымская ул. вл.13 | 2.28
Создание системы телемеханики ТП 60700 по адресу: г.Москва, СВАО Юрловский проезд ул., д.14, кор.2, стр.1 | нд | нд | Установка АИИСКУЭ ТП 60714 по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, д. 3, корп. 2 (объект ТП) | 1.37 | 1.37
Создание системы телемеханики ТП 60701 по адресу: г.Москва, СВАО Юрловский проезд ул., д.14, кор.1, стр.1 | нд | нд | Установка АИИСКУЭ в ТП 27230 по адресу: г.Москва, Алтуфьевское ш. д.77 корп. 1 | 0.47 | 0.46
Создание системы телемеханики ТП 60702 по адресу: г.Москва, СВАО Юрловский проезд ул., д.14, кор.3, стр. | нд | нд | Установка АИИСКУЭ БКТП по адресу: г. Москва, Новокосинская ул. вл.18 (объект ТП) | нд | нд
Создание системы телемеханики ТП 72162, ТП 72163 по адресу: г.Москва, СВАО Большая Марфинская ул., д.4, корп.4,6, стр.1 | нд | нд | Установка АИИСКУЭ РП-18 по адресу: г.Москва, Краснопресненская наб., уч.№16А, 16Б ММДЦ «Москва-Сити» (объект ТП) | 0.14 | 0.14
Создание системы телемеханики ТП 72164, ТП 72165 по адресу: г.Москва, СВАО Ботаническая ул., д.17, корп.1,2 стр.1 | нд | нд | Установка АИИСКУЭ РП-19 по адресу: г.Москва, Краснопресненская наб., уч.№16А, 16Б ММДЦ «Москва-Сити» (объект ТП) | нд | нд
Создание системы телемеханики ТП 72166, ТП 72167 по адресу: г.Москва, СВАО Кашенкин луг ул., д.6, к.3, стр.1, 2 | нд | нд | Установка АИИСКУЭ БКТП-1 по адресу: г.Москва,ул. 2-я Магистральная д.9 стр.1 (объект ТП) | нд | нд
Создание системы телемеханики ТП 72168, ТП 72169 по адресу: г.Москва, СВАО Кашенкин луг ул., д.8, к.3, стр.1, 2 | нд | нд |  | 0.3 | 0.3
Создание системы телемеханики ТП 27791, ТП 27792, РТП 27044 по адресу: г.Москва, Болотниковская ул., вл.36"А" | нд | нд
Создание системы телемеханики ТП 27616, ТП 27617, ТП 27618, ТП 27619, ТП 27620, ТП 27621, ТП 27622, ТП 27623 по адресу: г.Москва, Северное Чертаново мкр. 1А | 5.05 | 5.05
Создание системы телемеханики СП 28267 по адресу: г.Москва, Новоясеневский пр-т вл.1 | 0.62 | 0.62
Создание системы телемеханики 2 РТП и 6 БКТП по адресу: г.Москва, Старокрымская ул. вл.13 (объект ТП) | 4.79 | 4.8
Создание систем телемеханики РП, ТП, СП 20кВ по адресу: г.Москва, Краснопресненская наб., уч.№16 ММДЦ «Москва-Сити» | 20.46 | 20.46
Создание системы телемеханики ТП 27286 по адресу: г.Москва, ЦАО Гиляровского ул., вл. 2-4 | 0.92 | 0.92
Создание системы телемеханики ТП 26998, по адресу: г.Москва, СВАО ул. Образцова, д. 11 | 0.81 | 0.81
Создание системы телемеханики ТП 28274 по адресу: г.Москва, Алтуфьевское ш., д. 35 корп.1 | 0.71 | 0.71
Создание системы телемеханики ТП 26711, ТП 26712 по адресу: г. Москва, Кочновский проезд, дом 4, стр.1 | 1.23 | 1.23
Создание систем телемеханики РП, ТП, СП 20кВ по адресу: г.Москва, Краснопресненская наб., уч.№11 ММДЦ «Москва-Сити» | 9.69 | 9.69
Создание системы телемеханики ТП 12501 по адресу: г. Москва, Электролитный проезд, вл.16 | 0.31 | 0.31
Создание системы телемеханики ТП 28258, ТП 28293 по адресу: г.Москва, ул.Новоданиловская, вл.6 | 1.75 | 1.75
Создание системы телемеханики ТП 61538, ТП 61539, ТП 61540, ТП 61541, ТП 61542, ТП 61543, ТП 61544, ТП 61545 по адресу: п. Сосенское, район д. Мамыри, ОПЦ "Фуд-Сити" | 3.89 | 3.89
Создание системы телемеханики ТП 61518 по адресу: г.Москва, Окружной проезд, вл. 2а, стр.1 | 0.57 | 0.57
Создание системы телемеханики ТП 60709 по адресу: г.Москва, ул.Большая Якиманка,2 | 0.63 | 0.63
Создание системы телемеханики ТП 28284 по адресу: г.Москва, пр-т Мира, 40 | 0.68 | 0.68
1.14
Создание системы телемеханики ТП (1-2) по адресу: г. Москва, Каширское ш., вл.3 | 0.68 | 0.68
1.14
Создание системы телемеханики ТП (1-5) по адресу: По адресу: г. Москва, ул.Речников, д.7, стр.1 | 3.62 | 3.62
Создание системы телемеханики 1 РТП, ТП (1-10) по адресу: г.Москва СВАО район "Северный" микрорайон 2 | 5.19 | 5.19
Создание системы телемеханики ТП 27230 по адресу: г.Москва, Алтуфьевское ш. д.77 корп.1 | нд | нд
Создание системы телемеханики ТП 60705 по адресу: г.Москва, Якиманский пер. 6 | нд | нд
Создание системы телемеханики БКТП по адресу: г. Москва, Новокосинская ул. вл.18 (объект технологического присоединения) | 0.44 | 0.44
Создание системы телемеханики БКТП 1 по адресу: г. Москва, ул.2-я Магистральная д.9 стр.1 (объект технологического присоединения) | 0.44 | 0.44
Создание системы телемеханики ТП 1-2 по адресу: г. Москва, ул.8 Марта, д.14, стр.1 (объект технологического присоединения) | нд | нд
Создание системы телемеханики РТП 70041 по адресу: г. Москва, Яна Райниса | 0.44 | 0.44
Создание системы телемеханики РТП 60202 по адресу: г. Москва, ул. Проспект Мира, 119 | 0.75 | 0.75
Создание системы телемеханики РТП 61531 по адресу: г. Москва, ул. Проспект Мира, 119 | 0.36 | 0.36
Создание системы телемеханики ТП 20707 по адресу: г.Москва, 3-й Донской пр-д, д.1 | 0.36 | 0.36
Создание системы телемеханики ТП 21191 по адресу: г.Москва, ул.Малая Красносельская, д.7 | 1.09 | 1.09
Автоматизированное рабочее место диспетчера (АРМ) | 0.07 | 0.07
| 0.59 | 0.59