## Лист1
Приобретение диагностического оборудования (3 ед.) для кабельного хозяйства O_0806_006-1
№ п/п | Наименование оборудование | Назначение | Поставщик | Стоимость План, руб. с НДС | Стоимость Факт, руб. с НДС | Примечание
1 | УПП-2010 Установка комбинированная поисково-прожигающая (3-х блочное исполнение) | Поиск повреждения кабельных линий | ООО "Электронприбор" | 900000 | 870000 | Заключен договор, оплачен и введен в эксплуатацию
2 | CPDA- 30 Диагностика кабельных линий и соединительных муфт по частичным разрядам с использованием DAC напряжения | Диагностика кабельных линий 10-20 кВ в том числе концевых и соединительных муфт | ООО "Союз-Прибор" | 3000000 | 4500000 | Разница в цене обусловлена технической ошибкой допущенной при формировании цены в инвестиционную программу. Из ранее приложенных коммерческих предложений ООО "Русов" от 28.05.2024 №145/2024 и ООО "Электронприбор" от 27.05.2024 №10323 видно, что стоимость прибора на момент формирования инвест.программы составляла 4,5 млн. руб.
3 | ВКП-1 Система выбора кабелей | Поиск повреждения кабельных линий | ООО "Завод Ангстрем" | 250000 | 301886.64 | Заключен договор, оплачен и введен в эксплуатацию
Итого: |  |  |  | 4150000 | 5671886.64
Приобретение диагностического оборудования (2 ед.) для высоковольтного оборудования O_0806_006-2
№ п/п | Наименование оборудование | Назначение | Поставщик | Стоимость План, руб. с НДС | Стоимость Факт, руб. с НДС | Примечание
1 | ПКВ/М6Н — прибор контроля высоковольтных выключателей | Диагностика высоковольтных выключателей |  | 350000 |  | В связи с удорожанием прибора в 2 раза принято решение исключить из закупки
2 | СЭИТ-4М-К540 Измеритель параметров силовых трансформаторов | Диагностика силовых трансформаторов | ООО "Союз-Прибор" | 350000 | 500000 | Заключен договор, оплачен и введен в эксплуатацию
3 | Тепловизор МЕГЕОН | Диагностика оборудования | ООО "Союз-Прибор" | 200000 | 123080 | Заключен договор, оплачен и введен в эксплуатацию
Итого: |  |  |  | 900000 | 623080