Сдвиг сроков завершения работ на 2025 год по объекту АО «Спортивный комплекс «Олимпийский» обусловлен текущим состоянием готовности объектов Заявителя (строящиеся ТП) в соответствии с Техническими условиями к Договору на технологическое присоединение.

Работы по выполнению 1,2-го этапов ТУ завершены, что подтверждается Актами об осуществлении технологического присоединения:

1-й этап №80308-01-07 (1) от 02.04.2024;

2-й этап №80308-01-07 (1-2)/1 от 19.10.2024.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению к сетям АО «ОЭК» по 3-му этапу в соответствие с договором №80308-01-ДО от 12.11.2019 продлен до 01.10.2025 (ДС №6 от 25.04.2025).