## 2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Общество с ограниченной ответственностью "Энергии Технологии"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом ДЭПР г.Москвы 12.11.2024 г. №ДПР-ТД-444/24
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01. 2020, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2020 год в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений 2021 год в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений 2022 год в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений 2023 год в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений 2024 год в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений 2025 год в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений 2026 год в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений 2027 год в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений 2028 год в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [19 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | Утвержденный план |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2020 | План на 01.01.2025 | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2025 | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.10 | 32.11 | 32.12 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.20 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 32.31 | 32.32 | 32.33 | 32.34 | 32.35 | 32.36 | 32.37 | 32.38 | 32.39 | 32.40 | 32.41 | 32.42 | 32.43 | 32.44 | 32.45 | 32.46 | 32.47 | 32.48 | 32.49 | 32.50 | 32.31 | 32.32 | 32.33 | 32.34 | 32.35 | 32.36 | 32.37 | 32.38 | 32.39 | 32.40 | 32.41 | 32.42 | 32.43 | 32.44 | 32.45 | 32.46 | 32.47 | 32.48 | 32.49 | 32.50 | 32.41 | 32.42 | 32.43 | 32.44 | 32.45 | 32.46 | 32.47 | 32.48 | 32.49 | 32.50 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1784.51 | 984.71 | 1511.45 | 1511.45 | 1511.45 | 1511.45 | 1689.29 | 1956.97 | 344.83 | 96.07 | 338.16 | 233.8 | нд | нд | нд | 233.8 | 36.47 | нд | нд | нд | 36.47 | 279.63 | нд | нд | нд | 279.63 | 194.42 | нд | нд | нд | 194.42 | 195.22 | нд | нд | нд | 195.22 | 129.97 | нд | нд | нд | 129.97 | 166.56 | нд | нд | нд | 166.56 | 154.5 | нд | нд | 30.89 | 123.61 | 48.24 | нд | нд | 12.42 | 35.82 | 62.38 | нд | нд | 11.43 | 50.95 | 63.9 | нд | нд | 21.74 | 42.16 | 277.71 | нд | нд | 39.76 | 237.95 | 32.17 | нд | нд | 15.03 | 17.14 | 60.45 | нд | нд | 22.6 | 37.85 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 688.17 | нд | нд | нд | 608.09 | 879.43 | нд | нд | 104.68 | 774.75 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1784.51 | 867.15 | нд | нд | нд | нд | 1502.54 | 1734.73 | 344.83 | 59.3 | 275.8 | 233.8 | нд | нд | нд | 233.8 | 36.47 | нд | нд | нд | 36.47 | 279.63 | нд | нд | нд | 279.63 | 194.42 | нд | нд | нд | 194.42 | 195.22 | нд | нд | нд | 195.22 | 129.97 | нд | нд | нд | 129.97 | 166.56 | нд | нд | нд | 166.56 | 123.61 | нд | нд | нд | 123.61 | 35.82 | нд | нд | нд | 35.82 | 50.95 | нд | нд | нд | 50.95 | 42.16 | нд | нд | нд | 42.16 | 237.95 | нд | нд | нд | 237.95 | 17.14 | нд | нд | нд | 17.14 | 37.85 | нд | нд | нд | 37.85 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 608.09 | нд | нд | нд | 608.09 | 774.75 | нд | нд | нд | 774.75 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.84 | 120.04 | 120.04 | 120.04 | 120.04 | 22.84 | 22.84 | нд | нд | нд | bar: 22 to 43
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 22 to 43
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 94.72 | 1391.41 | 1391.41 | 1391.41 | 1391.41 | 155.85 | 188.73 | нд | 31.72 | 54.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30.89 | нд | нд | 30.89 | 0 | 9.41 | нд | нд | 9.41 | нд | 8.42 | нд | нд | 8.42 | нд | 16.69 | нд | нд | 16.69 | нд | 33.47 | нд | нд | 33.47 | нд | 15.03 | нд | нд | 15.03 | 0 | 21.23 | нд | нд | 21.23 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 72.02 | нд | нд | нд | нд | 94.01 | нд | нд | 94.01 | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 22 to 43
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.06 | 10.67 | нд | 5.05 | 7.66 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.01 | нд | нд | 3.01 | нд | 3.01 | нд | нд | 3.01 | нд | 5.05 | нд | нд | 5.05 | нд | 6.29 | нд | нд | 6.29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.37 | нд | нд | 1.37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.06 | нд | нд | нд | нд | 10.67 | нд | нд | 10.67 | нд | нд
1 | Москва | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1784.51 | 984.71 | 1511.45 | 1511.45 | 1511.45 | 1511.45 | 1689.29 | 1956.97 | 344.83 | 96.07 | 338.16 | 233.8 | нд | нд | нд | 233.8 | 36.47 | нд | нд | нд | 36.47 | 279.63 | нд | нд | нд | 279.63 | 194.42 | нд | нд | нд | 194.42 | 195.22 | нд | нд | нд | 195.22 | 129.97 | нд | нд | нд | 129.97 | 166.56 | нд | нд | нд | 166.56 | 154.5 | нд | нд | 30.89 | 123.61 | 48.24 | нд | нд | 12.42 | 35.82 | 62.38 | нд | нд | 11.43 | 50.95 | 63.9 | нд | нд | 21.74 | 42.16 | 277.71 | нд | нд | 39.76 | 237.95 | 32.17 | нд | нд | 15.03 | 17.14 | 60.45 | нд | нд | 22.6 | 37.85 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 688.17 | нд | нд | нд |  | 879.43 | нд | нд | 104.68 | 774.75 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1784.51 | 867.15 | нд | нд | нд | нд | 1502.54 | 1734.73 | 344.83 | 59.3 | 275.8 | 233.8 | нд | нд | нд | 233.8 | 36.47 | нд | нд | нд | 36.47 | 279.63 | нд | нд | нд | 279.63 | 194.42 | нд | нд | нд | 194.42 | 195.22 | нд | нд | нд | 195.22 | 129.97 | нд | нд | нд | 129.97 | 166.56 | нд | нд | нд | 166.56 | 123.61 | нд | нд | нд | 123.61 | 35.82 | нд | нд | нд | 35.82 | 50.95 | нд | нд | нд | 50.95 | 42.16 | нд | нд | нд | 42.16 | 237.95 | нд | нд | нд | 237.95 | 17.14 | нд | нд | нд | 17.14 | 37.85 | нд | нд | нд | 37.85 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 608.09 | нд | нд | нд | 608.09 | 774.75 | нд | нд | нд | 774.75 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1784.51 | 867.15 | нд | нд | нд | нд | 1502.54 | 1734.73 | 344.83 | 59.3 | 275.8 | 233.8 | нд | нд | нд | 233.8 | 36.47 | нд | нд | нд | 36.47 | 279.63 | нд | нд | нд | 279.63 | 194.42 | нд | нд | нд | 194.42 | 195.22 | нд | нд | нд | 195.22 | 129.97 | нд | нд | нд | 129.97 | 166.56 | нд | нд | нд | 166.56 | 123.61 | нд | нд | нд | 123.61 | 35.82 | нд | нд | нд | 35.82 | 50.95 | нд | нд | нд | 50.95 | 42.16 | нд | нд | нд | 42.16 | 237.95 | нд | нд | нд | 237.95 | 17.14 | нд | нд | нд | 17.14 | 37.85 | нд | нд | нд | 37.85 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 608.09 | нд | нд | нд | 608.09 | 774.75 | нд | нд | нд | 774.75 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 22 to 43
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 22 to 43
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1784.51 | 867.15 | нд | нд | нд | нд | 1502.54 | 1734.73 | 344.83 | 59.3 | 275.8 | 233.8 | нд | нд | нд | 233.8 | 36.47 | нд | нд | нд | 36.47 | 279.63 | нд | нд | нд | 279.63 | 194.42 | нд | нд | нд | 194.42 | 195.22 | нд | нд | нд | 195.22 | 129.97 | нд | нд | нд | 129.97 | 166.56 | нд | нд | нд | 166.56 | 123.61 | нд | нд | нд | 123.61 | 35.82 | нд | нд | нд | 35.82 | 50.95 | нд | нд | нд | 50.95 | 42.16 | нд | нд | нд | 42.16 | 237.95 | нд | нд | нд | 237.95 | 17.14 | нд | нд | нд | 17.14 | 37.85 | нд | нд | нд | 37.85 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 608.09 | нд | нд | нд | 608.09 | 774.75 | нд | нд | нд | 774.75 | нд
1.1.1.3.1 | Строительство 2 РТП и 6 БКТП 2х1600; 4-х питающих КЛ АПв(1х500) и 4-х распределительных КЛ АПв(1х240) 10 кВ, в целях ввода дополнительной мощности 25,6 МВа для технологического присоединения объектов потребителей по адресу: г.Москва, Старокрымская ул. вл.13 | G_0801_001 | З | 2014 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 294.93 | 281.38 | нд | нд | нд | нд | 294.3 | 294.3 | 12.92 | нд | нд | 12.92 | нд | нд | нд | 12.92 | 1.02 | нд | нд | нд | 1.02 | 11.9 | нд | нд | нд | 11.9 | 3.34 | нд | нд | нд | 3.34 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.92 | нд | нд | нд | 12.92 | 3.34 | нд | нд | нд | 3.34 | проект завершен
1.1.1.3.2 | Строительство 2 ТП по схеме 4БКТП 20/0,4 кВ с трансформаторами 4х1600, 4х1250 кВА; Строительство 2КЛ 3х(1х240) 20 кВ от РП 4-12 до РП 4-12 с заходом в ТП (1-4) по адресу: г. Москва, Автомобильный пр.,вл.4 (объект ТП) | G_0801_004 | З | 2014 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 71.34 | 62.85 | нд | нд | нд | нд | 70.27 | 70.27 | 7.42 | нд | нд | 7.42 | нд | нд | нд | 7.42 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.42 | нд | нд | нд | 7.42 | 6.5 | нд | нд | нд | 6.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.42 | нд | нд | нд | 7.42 | 6.5 | нд | нд | нд | 6.5 | проект завершен
1.1.1.3.3 | Строительство ТП-1-8 20/0,4 кВ (2х1600 кВА), прокладка 2РКЛ 3х(1х240) 20кВ: от РП 7-11 до РП 7-13 ОЭК с заходом в ТП-1-8 по адресу: г. Москва, оптово-продовольственный центр "Фуд-Сити" п. Сосенское, район д. Мамыри | G_0801_005 | З | 2015 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 147.34 | 141.06 | нд | нд | нд | нд | 145.16 | 145.16 | 4.1 | нд | нд | 4.1 | нд | нд | нд | 4.1 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1 | нд | нд | нд | 4.1 | 4.09 | нд | нд | нд | 4.09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1 | нд | нд | нд | 4.1 | 4.09 | нд | нд | нд | 4.09 | проект завершен
1.1.1.3.4 | Строительство РТП (2х1000)кВа, 5ТП (2х1000)кВа, 2ТП (2х1600)кВа, общей мощностью 18,4 МВА. Прокладка 2ПКЛ-10 кВ от ПС "Щедрино" до РТП-1, 2РКЛ-10 кВ от РТП1 до ТП4, 4РКЛ-10 кВ от РТП1 до ТП1,2, 2РКЛ-10 кВ от ТП1 до ТП2, 2РКЛ-10 кВ от ТП4 до ТП6, 2РКЛ-10 кВ от ТП6 до ТП7, 2РКЛ-10 кВ от РТП1 до ТП7, 4РКЛ-10 кВ от ТП3 до КЛ 10 кВ направлением РТП-1 - ТП4, 4РКЛ-10 кВ от ТП5 до КЛ 10 кВ направлением РТП-1 - ТП7 по адресу: г.Москва, район Северный, микрорайон 2 | G_0801_008 | З | 2015 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 177.67 | 154.93 | нд | нд | нд | нд | 177.26 | 177.26 | 22.33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.33 | нд | нд | нд | 22.33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.33 | нд | нд | нд | 22.33 | 0 | нд | нд | нд | 0 | проект завершен
1.1.1.3.5 | Строительство 1 ТП 20/0,4 кВ ( 2х1000 кВА) и 2 ТП 20/0,4 кВ (2х1600), общей мощностью 8,4 МВА, прокладка 2РКЛ 20 кВ от РП "АО ОЭК" кабель АПвПуг-20 3х(1х240/50) с заходом в новые ТП1-ТП3; по адресу: г. Москва, Софийская набережная, вл. 18/8, стр. 1; вл. 20, стр. 1; вл. 24/2, стр. 1, 2 часть стр. 5; Болотная площадь, вл. 2/4, стр. 1; вл. 6-8; л. 4, стр. 1; вл. 10, стр. 16,17. | I_0801_012 | З | 2018 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 56.59 | 28.98 | нд | нд | нд | нд | 55.91 | 55.91 | 26.93 | нд | нд | 17 | нд | нд | нд | 17 | 8.05 | нд | нд | нд | 8.05 | 26.93 | нд | нд | нд | 26.93 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.93 | нд | нд | нд | 26.93 | 21.57 | нд | нд | нд | 21.57 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 26.93 | нд | нд | нд | 26.93 | 21.57 | нд | нд | нд | 21.57 | проект завершен
1.1.1.3.6 | Строительство РТП 12х2000 кВА и 2 ПКЛ напряжением 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по адресу: Москва, Краснопресненская наб, вл. 14, стр. 1 | J_0801_018 | З | 2019 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 184.24 | 91.56 | нд | нд | нд | нд | 184.21 | 184.21 | 92.65 | нд | нд | 92.64 | нд | нд | нд | 92.64 | 1.52 | нд | нд | нд | 1.52 | 82.12 | нд | нд | нд | 82.12 | 32.2 | нд | нд | нд | 32.2 | 58.92 | нд | нд | нд | 58.92 | 42.6 | нд | нд | нд | 42.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 91.12 | нд | нд | нд | 91.12 | 74.8 | нд | нд | нд | 74.8 | проект завершен
1.1.1.3.7 | Строительство 2 ПКЛ 20 кВ от ТП72303 до новой РП 20 кВ, новой РП 20 кВ в целях технологического присоединения по адресу: г. Москва, пос. Рязановское, с. Остафьево | J_0801_019 | З | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 178.52 | 106.39 | нд | нд | нд | нд | 178.48 | 178.48 | 72.09 | нд | нд | 36.86 | нд | нд | нд | 36.86 | 0.12 | нд | нд | нд | 0.12 | 72.09 | нд | нд | нд | 72.09 | 54.51 | нд | нд | нд | 54.51 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 72.09 | нд | нд | нд | 72.09 | 54.51 | нд | нд | нд | 54.51 | проект завершен
1.1.1.3.8 | Строительство новой ТП 20/0,4 кВ (2х2000) и 2КЛ-20 кВ по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, вл.14, стр.1 | K_0801_020 | З | 2020 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 53.71 | нд | нд | нд | нд | нд | 55.53 | 52.4 | 55.53 | нд | нд | 12 | нд | нд | нд | 12 | 2.06 | нд | нд | нд | 2.06 | 47.92 | нд | нд | нд | 47.92 | 25.81 | нд | нд | нд | 25.81 | 27.66 | нд | нд | нд | 27.66 | 22.6 | нд | нд | нд | 22.6 | 1.93 | нд | нд | нд | 1.93 | 0.07 | нд | нд | нд | 0.07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 53.47 | нд | нд | нд | 53.47 | 48.48 | нд | нд | нд | 48.48 | проект завершен
1.1.1.3.9 | Прокладка 2КЛ-10 кВ от РТП 60423 до границы участка Заявителя по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 71, корп. 3 | K_0801_021 | З | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 46.61 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.25 | 36.25 | 36.25 | нд | нд | 36.25 | нд | нд | нд | 36.25 | 9.1 | нд | нд | нд | 9.1 | 27.15 | нд | нд | нд | 27.15 | 37.47 | нд | нд | нд | 37.47 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 27.15 | нд | нд | нд | 27.15 | 37.47 | нд | нд | нд | 37.47 | проект завершен
1.1.1.3.10 | Строительство ТП 10/0,4 кВ (2х630) и прокладка 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ 10кВ СП28267-СП60411 до новой ТП по адресу: г. Москва, Новоясеневский пр-т, вл.1-В стр.1 | K_0801_024 | З | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.15 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.61 | 14.61 | 14.61 | нд | нд | 14.61 | нд | нд | нд | 14.61 | 14.6 | нд | нд | нд | 14.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | проект завершен
1.1.1.3.11 | Строительство PKЛ 20 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств спортивного комплекса «Олимпийский» по адресу: г.Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 1, 2, 3, 4 | M_0801_025 | C | 2021 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 102.77 | нд | нд | нд | нд | нд | 44.32 | 44.32 | нд | нд | 2.07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22 | нд | нд | нд | 22 | 22.32 | нд | нд | нд | 22.32 | 16.26 | нд | нд | нд | 16.26 | 6.06 | нд | нд | нд | 6.06 | 2.2 | нд | нд | нд | 2.2 | 3.86 | нд | нд | нд | 3.86 | 1.79 | нд | нд | нд | 1.79 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.07 | нд | нд | нд | 2.07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 44.32 | нд | нд | нд | 44.32 | 44.32 | нд | нд | нд | 44.32 | корректировка сроков по готовности
1.1.1.3.12 | Строительство ТП-10/0,4 кВ (2х1000), прокладка КЛ-10кВ и прокладка КЛ-0,4кВ для технологического присоединения административно-делового здания, ДОУ на 150 детей на земельных участках, расположенных по адресу: г.Москва, Дмитровское шоссе, владение 107 | M_0801_026 | З | 2021 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.29 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.25 | 21.99 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.5 | нд | нд | нд | 8.5 | 9.75 | нд | нд | нд | 9.75 | 7.97 | нд | нд | нд | 7.97 | 1.78 | нд | нд | нд | 1.78 | 4.72 | нд | нд | нд | 4.72 | 0.8 | нд | нд | нд | 0.8 | 0.8 | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.25 | нд | нд | нд | 18.25 | 21.99 | нд | нд | нд | 21.99 | проект завершен
1.1.1.3.13 | Строительство КЛ-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств детского общеообразовательного учреждения, по адресу: г. Москва, ул. Старокрымская, вл. 13 | M_0801_027 | З | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.76 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7 | 4.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7 | нд | нд | нд | 4.7 | 2.76 | нд | нд | нд | 2.76 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7 | нд | нд | нд | 4.7 | 2.76 | нд | нд | нд | 2.76 | проект завершен
1.1.1.3.14 | Строительство 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ направлением ПС 220 кВ Магистральная – КТП-5 с установкой двух соединительных муфт до КТП 10/0,4 кВ по адресу: г. Москва, ул. Мантулинская, владение 5 | M_0801_028 | З | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.25 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.21 | 16.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.21 | нд | нд | нд | 16.21 | 16.21 | нд | нд | нд | 16.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.21 | нд | нд | нд | 16.21 | 16.21 | нд | нд | нд | 16.21 | проект завершен
1.1.1.3.15 | Строительство встроенной ТП-20/0,4 кВ (4х1600) и прокладка распределительных кабельных линий 20 кВ для технологического присоединения многофункционального развлекательного комплекса, расположенного по адресу: г.Москва, ул. Мантулинская, вл.5 | N_0801_029 | C | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 41.63 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.59 | 41.59 | нд | 4.8 | 4.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 36.79 | нд | нд | нд | 36.79 | 36.79 | нд | нд | нд | 36.79 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8 | нд | нд | нд | 4.8 | 4.8 | нд | нд | нд | 4.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 41.59 | нд | нд | нд | 41.59 | 41.59 | нд | нд | нд | 41.59 | нд
1.1.1.3.16 | Строительство встроенных ТП-20/0,4 кВ (ТП-1, ТП-2, ТП-3) мощностью 2х2000 кВА и прокладка 8PКЛ-20кВ для технологического присоединения многофункционального жилого комплекса, расположенного по адресу: г.Москва, Краснопресненская наб., земельный участок 14/15 | N_0801_030 | П | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 172.04 | нд | нд | нд | нд | нд | 152.14 | 172 | нд | 48.07 | 67.81 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 120 | нд | нд | нд | 120 | 79.57 | нд | нд | нд | 79.57 | 24.5 | нд | нд | нд | 24.5 | 24.62 | нд | нд | нд | 24.62 | 30.93 | нд | нд | нд | 30.93 | 50.67 | нд | нд | нд | 50.67 | 17.14 | нд | нд | нд | 17.14 | 17.14 | нд | нд | нд | 17.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 152.14 | нд | нд | нд | 152.14 | 172 | нд | нд | нд | 172 | увеличение стоимости ДТП
1.1.1.3.17 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП 60722 до ВРУ9 для технологического присоединения нежилого помещения, расположенного по адресу: г.Москва, ул. Лобачевского, д.118, корп. 2 | O_0801_031 | З | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52 | 0.52 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26 | нд | нд | нд | 0.26 | 0.26 | нд | нд | нд | 0.26 | 0.31 | нд | нд | нд | 0.31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52 | нд | нд | нд | 0.52 | 0.57 | нд | нд | нд | 0.57 | проект завершен
1.1.1.3.18 | Строительство 10КЛ-0,4кВ для технологического присоединения здания образовательной организации (ДОО) на 150 мест и здание образовательной организации (ООШ) на 800 мест, по адресу: г.Москва, Дмитровское шоссе, земельные участки 107/1 и 107/2 | О_0801_032 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.88 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.83 | 12.83 | нд | 6.43 | 8.99 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4 | нд | нд | нд | 6.4 | нд | нд | нд | 6.4 | нд | нд | нд | 6.4 | нд | нд | нд | 6.4 | нд | нд | нд | 6.4 | нд | нд | нд | 6.4 | нд | нд | нд | 6.4 | нд | нд | нд | 6.4 | 3.84 | нд | нд | нд | 3.84 | 6.43 | нд | нд | нд | 6.43 | 8.99 | нд | нд | нд | 8.99 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.83 | нд | нд | нд | 12.83 | 12.83 | нд | нд | нд | 12.83 | нд
1.1.1.3.19 | Строительство новых ТП-20/0,4кВ (ТП-1, ТП-2) мощностью 2х1600кВА и прокладка 6КЛ-20кВ, с переустройством (реконструкция) электрических частей в ТП61514, ТП61515 для технологического присоединения офисно-делового центра, по адресу: г. Москва, улица Скотопрогонная, земельный участок 31А | P_0801_033 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 74.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 96.79 | нд | нд | 88.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.59 | нд | нд | нд | 8.59 | нд | нд | нд | нд | нд | 78.99 | нд | нд | нд | 78.99 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.21 | нд | нд | нд | 9.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 96.79 | нд | нд | нд | 96.79 | новый проект. По факту выполнения ДТП/СКП в 2024
1.1.1.3.20 | Строительство новой ТП-20/0,4кВ мощностью 2х2500кВА и прокладка 2КЛ-20кВ для технологического присоединения многофункционального офисного комплекса, расположенного по адресу: г. Москва, улица шоссе Энтузиастов, вл. 12 | P_0801_034 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 114.97 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 114.93 | нд | нд | 103.93 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | нд | 92.43 | нд | нд | нд | 92.43 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.5 | нд | нд | нд | 11.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 114.93 | нд | нд | нд | 114.93 | новый проект с учетом факта 2024
[74 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | 0 | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 22 to 43
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 22 to 43
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 22 to 43
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 22 to 43
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 22 to 43
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 22 to 43
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 22 to 43
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 22 to 43
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 22 to 43
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 22 to 43
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 22 to 43
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 22 to 43
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 22 to 43
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 22 to 43
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.84 | 120.04 | 120.04 | 120.04 | 120.04 | 22.84 | 22.84 | нд | нд | нд | bar: 22 to 43
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.55 | 120.04 | 120.04 | 120.04 | 120.04 | 21.55 | 21.55 | нд | нд | нд | bar: 22 to 43
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.55 | 120.04 | 120.04 | 120.04 | 120.04 | 21.55 | 21.55 | нд | нд | нд | bar: 22 to 43
1.2.1.1.1 | Реконструкция здания трансформаторной подстанции № 1982 по адресу: г. Москва, ул. Беговая д.32 стр.2, переобрудование в РП "Беговая" | G_0802_002 | С | 2015 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.55 | 120.04 | 120.04 | 120.04 | 120.04 | 21.55 | 21.55 | нд | нд | нд | [101 empty] | нд | bar: 22 to 43
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 22 to 43
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 22 to 43
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 22 to 43
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 22 to 43
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 22 to 43
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 22 to 43
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 22 to 43
1.2.3.2 | Установка системы АИИСКУЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 22 to 43
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 22 to 43
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 22 to 43
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 22 to 43
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 22 to 43
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 22 to 43
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 22 to 43
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.29 | нд | нд | нд | нд | 1.29 | 1.29 | нд | нд | нд | bar: 22 to 43
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 22 to 43
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.29 | нд | нд | нд | нд | 1.29 | 1.29 | нд | нд | нд | bar: 22 to 43
1.2.4.2 | Создание системы телемеханики | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.29 | нд | нд | нд | нд | 1.29 | 1.29 | нд | нд | нд | bar: 22 to 43
1.2.4.2.1 | Создание системы телемеханики ТП (1-2) по адресу: г. Москва, Автомобильный пр.,вл.4 | G_0802_008-22 | З | 2015 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.29 | нд | нд | нд | нд | 1.29 | 1.29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | проект завершен
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 22 to 43
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 22 to 43
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 22 to 43
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 94.72 | 1391.41 | 1391.41 | 1391.41 | 1391.41 | 155.85 | 188.73 | нд | 31.72 | 54.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30.89 | нд | нд | 30.89 | 0 | 9.41 | нд | нд | 9.41 | нд | 8.42 | нд | нд | 8.42 | нд | 16.69 | нд | нд | 16.69 | нд | 33.47 | нд | нд | 33.47 | нд | 15.03 | нд | нд | 15.03 | 0 | 21.23 | нд | нд | 21.23 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 72.02 | нд | нд | 72.02 | нд | 94.01 | нд | нд | 94.01 | нд | нд
1.4.1 | Строительство 2-х ПКЛ-20кВ от ТЭС ММДЦ-2 "Международная" до РП "Беговая" | G_0804_002 | С | 2015 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 94.72 | 252.01 | 252.01 | 252.01 | 252.01 | 94.72 | 94.72 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство 2КЛ-20 кВ от СП60004 уч.11 до СП60006 уч.15 по адресу: г.Москва, Краснопресненская наб. ММДЦ «Москва-Сити» | O_0804_003 | С | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 61.68 | 61.68 | 61.68 | 61.68 | 40.3 | 41.06 | нд | нд | 1.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30.89 | нд | нд | 30.89 | нд | 9.41 | нд | нд | 9.41 | нд | 8.42 | нд | нд | 8.42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.75 | нд | нд | 1.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 40.3 | нд | нд | 40.3 | нд | 41.06 | нд | нд | 41.06 | нд | Увеличение стоимости. перенос сроков
1.4.3 | Строительство 2КЛ-20кВ от СП60008 уч.15 ММДЦ "Москва-Сити" до ТП-20/0,4 кВ по адресу: г.Москва, ул.Мантулинская, вл.5 | O_0804_004 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 71.94 | 71.94 | 71.94 | 71.94 | 2.69 | 2.69 | нд | 2.69 | 2.69 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.69 | нд | нд | 2.69 | нд | 2.69 | нд | нд | 2.69 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.69 | нд | нд | 2.69 | нд | 2.69 | нд | нд | 2.69 | нд | ПИР. Начало строительства 2025
1.4.4 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП 28274 до СП 60401 для двухстороннего резервирования электроснабжения объектов от собственных сетей (ЖК «Юрлово» по адресу: г. Москва, Юрловский проезд, 14 (СП 60401) и ТП 28274 по адресу: г. Москва, Алтуфьевское ш. 35) | O_0804_006 | П | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 236.18 | 236.18 | 236.18 | 236.18 | 8.13 | 18.21 | нд | 8.13 | 18.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | 4 | нд | 8.13 | нд | нд | 8.13 | нд | 4.13 | нд | нд | 4.13 | нд | 10.08 | нд | нд | 10.08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.13 | нд | нд | 8.13 | нд | 18.21 | нд | нд | 18.21 | нд | ПИР по новой трассе. Предварительный ССР.
1.4.5 | Строительство 2КЛ-10кВ от РТП 60409 до РТП 60423 для двухстороннего резервирования электроснабжения объектов от собственных сетей (ЖК «Город» по адресу: г. Москва, Дмитровское ш. 107 (РТП 60423) и ЖК «Северный» по адресу: г. Москва, Дмитровское ш. 124 А (РТП 60409)) | O_0804_007 | П | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 459.98 | 459.98 | 459.98 | 459.98 | 10.01 | 10.01 | нд | 10.01 | 10.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | 5 | нд | 10.01 | нд | нд | 10.01 | нд | 5.01 | нд | нд | 5.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.01 | нд | нд | 10.01 | нд | 10.01 | нд | нд | 10.01 | нд | ПИР. Начало строительства 2025
1.4.6 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП 27616 до РТП 27044 для двухстороннего резервирования электроснабжения объектов от собственных сетей (ЖК «Нахимово» по адресу: г. Москва, ул. Болотниковская, д. 36 (РТП 27044) и ЖК «Авеню 77» по адресу: Северное Чертаново (ТП 27616)) | O_0804_008 | П | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 309.62 | 309.62 | 309.62 | 309.62 | 10.89 | 22.04 | нд | 10.89 | 22.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | 5 | нд | 10.89 | нд | нд | 10.89 | нд | 5.89 | нд | нд | 5.89 | нд | 11.15 | нд | нд | 11.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.89 | нд | нд | 10.89 | нд | 22.04 | нд | нд | 22.04 | нд | ПИР по новой трассе. Предварительный ССР.
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 22 to 43
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.06 | 10.67 | нд | 5.05 | 7.66 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.01 | нд | нд | 3.01 | нд | 3.01 | нд | нд | 3.01 | нд | 5.05 | нд | нд | 5.05 | нд | 6.29 | нд | нд | 6.29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.37 | нд | нд | 1.37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.06 | нд | нд | 8.06 | нд | 10.67 | нд | нд | 10.67 | нд | нд
1.6.1 | Приобретение автомобиля технического обеспечения для кабельного хозяйства (ГАЗ Соболь) | O_0806_005-2 | З | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.01 | 3.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.01 | нд | нд | 3.01 | нд | 3.01 | нд | нд | 3.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.01 | нд | нд | 3.01 | нд | 3.01 | нд | нд | 3.01 | нд | проект завершен
1.6.2 | Приобретение диагностического оборудования (3 ед.) для кабельного хозяйства | O_0806_006-1 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.15 | 5.67 | нд | 4.15 | 5.67 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.15 | нд | нд | 4.15 | нд | 5.67 | нд | нд | 5.67 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.15 | нд | нд | 4.15 | нд | 5.67 | нд | нд | 5.67 | нд | корректировка стоимости
1.6.3 | Приобретение диагностического оборудования (2 ед.) для высоковольтного оборудования | O_0806_006-2 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9 | 0.62 | нд | 0.9 | 0.62 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9 | нд | нд | 0.9 | нд | 0.62 | нд | нд | 0.62 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9 | нд | нд | 0.9 | нд | 0.62 | нд | нд | 0.62 | нд | корректировка стоимости
1.6.4 | Приобретение лицензии ПО Пирамида 2.0 | P_0806_007 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.37 | нд | нд | 1.37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.37 | нд | нд | 1.37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.37 | нд | нд | 1.37 | нд | новый проект
1) Вместо слов «Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)» указывается слово «Факт», если год, в отношении которого заполняется столбец, будет завершен по состоянию на плановую дату раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, либо в противном случае – слова «Предложение по корректировке утвержденного плана».
2) Вместо слов «План (Утвержденный план)» указывается слово «План», если на год, в отношении которого заполняется столбец, отсутствует утвержденная инвестиционная программа сетевой организации, либо в противном случае – слова «Утвержденный план».
3) Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу) плюс или минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».
4) «год X» заменяется указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу).

## Лист1 (hidden)
0.83 | 0.83 | 0.70339 | 0.7
0.52 | 0.52 | 0.44068 | 0.44
0.52 | 0.52 | 0.44068 | 0.44
0.52 | 0.52 | 0.44068 | 0.44
1.05 | 1.05 | 0.88983 | 0.89
1.05 | 1.05 | 0.88983 | 0.89
1.05 | 1.05 | 0.88983 | 0.89
1.05 | 1.05 | 0.88983 | 0.89
1.88 | 1.88 | 1.5932 | 1.59
4.2 | 4.2 | 3.5593 | 3.56
0.83 | 0.83 | 0.70339 | 0.7
4.8 | 4.8 | 4.0678 | 4.07
18.1 | 18.1 | 15.339 | 15.34
0.52 | 0.52 | 0.44068 | 0.44
0.52 | 0.52 | 0.44068 | 0.44
0.52 | 0.52 | 0.44068 | 0.44
0.83 | 0.83 | 0.70339 | 0.7
нд | нд |  | нд
нд | нд |  | нд
нд | нд |  | нд
нд | нд |  | нд
нд | нд |  | нд
нд | нд |  | нд
нд | нд |  | нд
1.57 | 1.57 | 1.3305 | 1.33
нд | нд |  | нд
нд | нд |  | нд
нд | нд |  | нд
нд | нд |  | нд
0.53 | 0.53 | 0.44915 | 0.44
0.53 | 0.53 | 0.44915 | 0.44
0.53 | 0.53 | 0.44915 | 0.44
0.53 | 0.53 | 0.44915 | 0.44
1.05 | 1.05 | 0.88983 | 0.89
нд | нд |  | нд
нд | нд |  | нд
нд | нд |  | нд
нд | нд |  | нд
нд | нд |  | нд
нд | нд |  | нд
нд | нд |  | нд