## 2024 КЛ_Перемычка 11-15
Сводный расчет затрат на строительство 2КЛ+ВОЛС
№ п/п | Наименование затрат | Сумма по КС-2, КС-3 | Строительство 2КЛ-20 кВ от СП60004 уч.11 до СП60006 уч.15 | Корты-2 | ТП 61640 | КЛ-20кВ от РП 60206 с.1 - ТП 61640 А | КЛ-20кВ от РП 60206 с.2 - ТП 61640 Б
Фактические затраты в соответствии с Актами выполненных работ:
1 | Акт №1 (СЭМ) 25.11.2020 | 1909674.47 | 0 | 1814011.1 | 388302.53 | 712854.28 | 712854.29
2 | Акт №1 (СЭМ) 25.11.2020 ВОЛС (ПИР) |  | 95663.37 | 0
3 | КС-3 №1 от 16.12.2020 (СЭМ) | 7598768.67 | 0 | 7598768.67 |  | 3799384.33 | 3799384.34
4 | Акт №2 (СЭМ) 30.11.2021 (СЭМ) | 1312634.11 | 1312634.11 | 0
5 | ТОРГ-12 от 24.12.2021 Оборудование (Ячейки) | 7729416.67 | 0 | 7729416.67 | 7729416.67
6 | КС-3 №1 (ТЭК) 18.05.2022 | 10331486.07 | 10331486.07 | 0
7 | КС-3 №2 /КС-2№2(ТЭК) 29.06.2022 ГНБ(корты) | 4855688.5 | 0 | 4855688.5 |  | 2427844.25 | 2427844.25
8 | КС-3 №3/КС-2 №2 (ТЭК) 29.07.2022 | 909777.98 | 0 | 909777.98 |  | 454888.99 | 454888.99
9 | КС-3 №5/КС-2 №3 (ТЭК) 22.09.2022 | 857559.38 | 0 | 857559.38 | 857559.38
10 | КС-3 №8 (ТЭК) 15.03.2023 | 1432298.89 | 0 | 1432298.89 | 1432298.89
11 | КС-3 №9/КС-2 №1-3 (ТЭК) 31.03.2023 | 3999816.82 | 0 | 3663353.52 | 323044.77 | 1662294.82 | 1678013.93
12 | КС-3 №9/ КС-2 №2 (раздел ВОЛС) (ТЭК) 31.03.2023ВОЛС (СМР) |  | 336463.3 | 0
13 | Трансформаторы | 3253600 | 0 | 3253600 | 3253600
14 | Хранение | 115685.67 | 0 | 115685.67 | 115685.67
15 | Давальческие материалы | 209020.73 | 0 | 209020.73 |  | 104510.36 | 104510.37
16 | Учет Корты-2 | 60965.75 | 0 | 60965.75 | 60965.75
17 | КС-3 №11/КС-2 №1 (ТЭК) от 29.12.2023 ПИР КЛ (корректировка) | 11212780.21 | 0 | 593834.53 |  | 296917.26 | 296917.27
18 | КС-3 №11/КС-2 №2 (ТЭК) от 29.12.2023 ГНБ (15 уч.) |  | 0 | 5227230.16 |  | 2613615.08 | 2613615.08
19 | КС-3 №11/КС-2 №3 (ТЭК) от 29.12.2023 КЛ-А |  | 0 | 2387908.75 |  | 2387908.75
20 | КС-3 №11/КС-2 №4 (ТЭК) от 29.12.2023 КЛ-Б |  | 0 | 2421132.22 |  |  | 2421132.22
21 | КС-3 №11/КС-2 №5 (ТЭК) от 29.12.2024 ВОЛС |  | 109356.16 | 0
22 | КС-3 №11/КС-2 №6 (ТЭК) от 29.12.2023 ПНР ТП |  | 0 | 473318.39 | 473318.39
23 | КС-3 №2 (Энергомонтаж) 08.11.2023 ГНБ уч.11 | 2981736.9 | 2981736.9 | 0
24 | КС-3 №3/КС-2 №1 (Энергомонтаж) 29.12.2023 ПИР | 8567345.86 | 593834.53 | 0
25 | КС-3 №3/КС-2 №2 (Энергомонтаж) 29.12.2023 Инженерно-геодезические изыскания |  | 114179 | 0
26 | КС-3 №3/КС-2 №6 (Энергомонтаж) 29.12.2023 ГНБ |  | 5227230.16 | 0
27 | КС-3 №3/КС-2 №7 (Энергомонтаж) 29.12.2023 Прокладка кабеля |  | 1310580.54 | 0
28 | КС-3 №3/КС-2 №8 (Энергомонтаж) 29.12.2023 Прокладка кабеля |  | 1321521.63 | 0
29 | стоимость кабеля 612+611 (ДМ) | 881775.72 | 881775.72 | 0
Всего выполнено, без НДС: |  | 68220032.4 | 24616461.49 | 43603570.91 | 14634192.05 | 14460218.12 | 14509160.74
Остаток выполнения по сметам:
29 | стоимость кабеля 612+611 (остаток ДМ) |  | 240938.28
30 | стоимость кабеля 615 (ДМ) |  | 642669.87
31 | Смета №1 |  | 5566028.19
32 | Смета №2 |  | 819140.72
33 | Смета №3 |  | 1349043.81
34 | Смета №4 |  | 346540.95
Всего планируемые затраты, без НДС |  |  | 8964361.82
Итого затраты по объекту, без НДС |  |  | 33580823.31 | 33580.8233 | 40296.988
| ПИР |  | 2116311.01
| СМР |  | 31071302.14
| Прочие |  | 393210.16
19629836.43
23555803.716
|  |  | 12415511.63 | 8657189.76
14898613.956

## 2025 КЛ_Перемычка 11-15 (корр.)
Сводный расчет затрат на строительство 2КЛ+ВОЛС
№ п/п | Наименование затрат | Строительство 2КЛ-20 кВ от СП60004 уч.11 до СП60006 уч.15
|  | План | Корректировка | Примечание
1 | Фактические затраты в соответствии с Актами выполненных работ на 01.01.2024 | 24616461.49 | 24616461.49
2 | КС-3 №4 от 30.08.2024 | 819140.72 | 866428.87 | Увеличение стоимости связано с применением поправочного коэф. 1,2 к расценке 3.13-31-1 (К=1,2 - Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.3_04.00.01.01.001 Наименование: При выполнении работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения в действующих электроустановках, вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением действий рабочих специальными требованиями техники безопасности
3 | Акт переработки №2 от 30.08.2024 Стоимость кабеля 612+611 (остаток ДМ) | 240938.28 | 240938.28
4 | Акт переработки №2 от 30.08.2024 Стоимость кабеля 615 (ДМ) | 509161.74 | 509161.74
Всего выполнено, без НДС: |  | 26185702.23 | 26232990.38
5 | Остаток выполнения по сметам на 01.01.2025:
6 | Стоимость кабеля 615 (ДМ) | 133508.13 | 133508.13
7 | Смета №1 | 5566028.19 | 6155450.14 | Увеличение стоимости работ в связи с закупкой материалов, необходимых для прокладки кабеля по коллектору, ранее не учтенных в смете. А также необходимостью покрытия огнезащитным составом кабеля на участках заходов в коллектор (т.к. используется кабель марки АПвПуг) и установкой дополнительных соединительных муфт, т.к. одной строительной длиной не возможно проложить всю длину по коллектору ( сединительные муфты установлены на ПК-117, ПК-80, ПК-42, ПК-20, ПК 222)
8 | Смета №3 | 1349043.81 | 1349043.81
9 | Смета №4 | 346540.95 | 346540.95
Всего планируемые затраты, без НДС |  | 7395121.08 | 7984543.03
Итого затраты по объекту, без НДС |  | 33580823.31 | 34217533.41
| ПИР | 2116311.01 | 2116311.01
| СМР | 31071302.14 | 31708012.24
| Прочие | 393210.16 | 393210.16